## Danh_sach_fix
DANH SÁCH FIX ĐÃ THỰC HIỆN
Ngày xuất: 19/04/2026 11:54
Phạm vi: Tổng hợp các lỗi/chỉnh sửa chính đã được xử lý trong dự án Bamboo Kiosk.
STT | Nhóm | Hạng mục / Fix | Vấn đề trước khi sửa | Hướng xử lý đã áp dụng | Kết quả / Trạng thái | File liên quan | Mốc log
1 | Kiosk flow | Fix reset khi restart nhưng trên khay còn danh thiếp cũ | Card cũ còn trên khay sau restart làm phase REMOVING kẹt, hệ thống không reset về phiên mới. | Tách rõ hai nhánh REMOVING: hậu đăng ký bình thường và card cũ còn trên khay; chỉ nhánh hậu đăng ký mới chờ completion audio. | Đã hoàn thành | static/js/mainpy.js | 14_4
2 | Face capture | Fix auto-capture không chạy sau khi nhận diện khách quay lại | Popup chào mừng quay lại xong thì guide không xanh, auto-capture không hoạt động. | Clear recognition hold và reset lại toàn bộ mốc FACE khi vào flow face thật sự. | Đã hoàn thành | static/js/mainpy.js | 14_4
3 | Popup / Reset | Sửa điều kiện reset khi khách rút card trong lúc chờ cảm ơn / popup chức năng | Card bị rút sớm làm reset sai thời điểm hoặc kẹt popup. | Thêm cờ pending reset và chỉ reset sau khi popup chức năng hoặc popup đặt lịch thành công đã đóng. | Đã hoàn thành | static/js/mainpy.js | 14_4
4 | QR print | Fix đã có registration_qr.png nhưng máy không in | App in qua file runtime trung gian lỗi đường dẫn, trong khi file gốc in tay được. | Đổi luồng in mặc định sang dùng trực tiếp registrations/<REG_ID>/registration_qr.png bằng đường dẫn tuyệt đối. | Đã hoàn thành | qr_printing/service.py, .env | 14_4
5 | OCR merge | Fix OCR đúng nhưng field fill sai hoặc bị mất dữ liệu | Kết quả OCR partial làm DB và state frontend overwrite mất field đúng. | Merge field theo nguyên tắc giữ giá trị cũ nếu giá trị mới rỗng; đồng bộ merge ở DB và frontend. | Đã hoàn thành | database/update_database.py, static/js/mainpy.js | 15_4
6 | Presence / Face | Fix vòng presence chết sau greeting khách quay lại | Nhánh greeting dùng return làm thoát loop Cam2, khiến guide và auto-capture mất dữ liệu live. | Bỏ return thoát loop, chỉ block greeting ở frame hiện tại và giữ presence stream tiếp tục chạy. | Đã hoàn thành | static/js/mainpy.js | 15_4
7 | Q&A UI | Tách giao diện Q&A riêng khỏi kiosk chính | Q&A lẫn vào kiosk làm khó kiểm soát flow và khó mở rộng AI giai đoạn sau. | Tạo page /qa-voice-demo riêng với HTML/CSS/JS tách biệt, vẫn giữ liên kết từ popup chức năng. | Đã hoàn thành | templates/qa_voice_demo.html, static/js/qa_voice_demo.js, static/css/qa_voice_demo.css | giai đoạn 4
8 | Q&A history | Đổi cách lưu Q&A theo phiên hội thoại | Lưu theo từng cặp hỏi-đáp làm dashboard khó đọc và không phản ánh đúng một phiên tương tác. | Thêm session_key, conversation_json, turn_count; append nhiều lượt vào một record cho đến khi làm mới. | Đã hoàn thành | database/update_database.py, routes/qa.py, static/js/qa_voice_demo.js, static/js/dashboard.js | 17_4
9 | Q&A voice | Fix trùng câu hỏi / trùng câu trả lời | SpeechRecognition submit lặp làm một câu hỏi sinh ra nhiều câu trả lời, trong đó có fallback giả. | Thêm dedupe transcript, dedupe submit và tách lỗi playback khỏi lỗi lấy answer text. | Đã hoàn thành | static/js/qa_voice_demo.js | RAG/QA
10 | Q&A latency | Rút ngắn thời gian phản hồi cho FAQ / câu hỏi factual | Các câu như Xin chào hoặc Smart Box dùng để làm gì bị chậm do đi qua RAG/LLM không cần thiết. | Thêm faq_extractive, extractive_fast, cache kết quả, cache retrieval, rút gọn context prompt. | Đã hoàn thành | services/qa_service.py | RAG/QA
11 | RAG quality | Bổ sung eval retrieval và cải thiện route/source filtering | Retrieval dễ kéo sai nguồn hoặc trả lời bừa khi route / source specificity chưa đủ chặt. | Tạo bộ eval chuẩn, thêm source-priority filtering theo product và siết route rule/faq/rag/fallback. | Đã hoàn thành | rag/eval/qa_retrieval_eval_cases.json, scripts/run_qa_retrieval_eval.py, services/qa_service.py | RAG/QA
12 | QR data | Đổi nội dung QR registration sang text nhiều dòng dễ đọc | QR chỉ chứa REG hoặc payload JSON kỹ thuật không phù hợp với nhu cầu quét xem thông tin trực tiếp. | Sinh QR text theo dạng ID / Họ tên / Công ty / Email / Điện thoại và thêm parser tương ứng ở kiosk. | Đã hoàn thành | services/registration.py, static/js/mainpy.js | 19_4
13 | QR print layout | Tách layout in và profile máy in ra file riêng | Căn chỉnh bằng .env khó kiểm soát, không phản ánh rõ phần bố cục ảnh và phần option driver. | Tạo layout.json cho bố cục tem và print_profile.json cho option lp/lpr; backend ưu tiên hai file này. | Đã hoàn thành | qr_printing/layout.json, qr_printing/print_profile.json, qr_printing/service.py | 19_4
14 | Dashboard | Tối ưu dashboard theo lazy load | Mở dashboard tải quá nhiều màn và refresh nền dày làm tốn request và render thừa. | Chỉ nạp stats, notifications và màn active; tăng chu kỳ polling; thêm guard chống request chồng. | Đã hoàn thành | static/js/dashboard.js | 17_4
15 | Refactor | Giảm monolith của mainpy.js | mainpy.js quá lớn, dễ phát sinh race condition và regression khi sửa nhiều luồng khác nhau. | Tách timer, audio, welcome, async polling, presence thành helper modules và hard extraction khỏi file chính. | Đã hoàn thành | static/js/mainpy.js, static/js/kiosk_timers.js, static/js/kiosk_audio.js, static/js/kiosk_welcome.js, static/js/kiosk_async.js, static/js/kiosk_presence.js | 17_4

## Huong_ky_thuat_chot
CÁC HƯỚNG KỸ THUẬT ĐÃ CHỐT
Ngày xuất: 19/04/2026 11:54
Phạm vi: Tổng hợp các quyết định kỹ thuật đã được chốt để triển khai và bàn giao.
STT | Chủ đề | Quyết định kỹ thuật chốt | Lý do chốt | Phạm vi áp dụng | File / Module chính | Ghi chú
1 | Kiến trúc Q&A | Tách Q&A khỏi kiosk chính, chạy trên /qa-voice-demo | Giảm xung đột state với kiosk flow và tạo không gian riêng để phát triển AI hỏi đáp. | Frontend Q&A | templates/qa_voice_demo.html, static/js/qa_voice_demo.js, static/css/qa_voice_demo.css | Popup chức năng chỉ điều hướng sang page QA, không nhúng QA trực tiếp vào index.
2 | Nguồn dữ liệu RAG | Nguồn ingest chính thức của RAG là thư mục Rag_data | Tách dữ liệu tri thức khỏi log sửa lỗi và dữ liệu runtime, thuận tiện rebuild và kiểm soát corpus. | Backend Q&A / RAG | Rag_data/, services/qa_service.py | Log ngày và rag.md chỉ phục vụ theo dõi, không đưa vào corpus chính.
3 | Router Q&A | Tách route trả lời thành rule / faq / rag / fallback | Không để mọi câu đều đi qua LLM; giữ tính kiểm soát cho FAQ và workflow nội bộ. | Backend Q&A | services/qa_service.py | Dynamic data được reserve riêng, không trộn vào RAG tĩnh.
4 | Lưu lịch sử Q&A | Lưu theo phiên hội thoại, không lưu rời từng cặp hỏi-đáp | Phù hợp với hành vi người dùng và giúp dashboard đọc lịch sử đúng ngữ cảnh hơn. | DB + Dashboard + QA UI | database/update_database.py, routes/qa.py, static/js/dashboard.js | Chỉ mở phiên mới khi người dùng bấm Làm mới.
5 | Voice command | Voice command chỉ áp dụng trong qa-voice-demo, vẫn giữ button tay fallback | Giảm rủi ro tác động vào kiosk flow chính và tránh khóa UX nếu speech API lỗi. | Frontend Q&A | static/js/qa_voice_demo.js | Button Bắt đầu / Kết thúc / Làm mới / Quay lại vẫn là đường fallback chính.
6 | Cấu trúc kiosk | Giữ mainpy.js làm entry point nhưng tách các khối hạ tầng ra helper modules | Giảm rủi ro refactor quá lớn trong khi vẫn bớt monolith và race condition. | Frontend kiosk | static/js/mainpy.js và các file kiosk_*.js | Chọn cách refactor tăng dần thay vì rewrite toàn bộ.
7 | QR registration | QR mới dùng text nhiều dòng dễ đọc, không dùng payload JSON kỹ thuật | Phù hợp với nhu cầu quét trực tiếp bằng thiết bị ngoài kiosk và giảm tính kỹ thuật không cần thiết. | QR registration | services/registration.py, static/js/mainpy.js | Vẫn giữ khả năng tương thích với tem cũ dạng REG và QR cũ đã in.
8 | Cấu hình in QR | Tách bố cục ảnh và option driver thành hai file layout.json và print_profile.json | Phân tách rõ phần ảnh cần in và phần option lp/lpr; giảm phụ thuộc .env. | QR printing | qr_printing/layout.json, qr_printing/print_profile.json, qr_printing/service.py | layout.json cho size/offset ảnh; print_profile.json cho PageSize/orientation/scaling/options.
9 | Profile máy in QR | Khóa profile in tự động theo Custom 78x52 mm, Landscape, Scale 254% | Đây là bộ thông số thực tế đã kiểm tra thủ công cho kết quả in ổn định nhất. | QR printing | qr_printing/print_profile.json | Luồng in tự động phải bám đúng profile này thay vì phụ thuộc hộp thoại Cmd/Win + P.
10 | Nguồn ảnh in QR | In trực tiếp registration_qr.png đã dựng sẵn | Giảm lỗi do render trung gian và giữ đúng bố cục ảnh đã chốt. | QR printing | services/registration.py, qr_printing/service.py | Canvas runtime cũ chỉ giữ như legacy fallback.
11 | Tối ưu dashboard | Dùng lazy load theo màn và refresh theo active screen | Giảm tải nền, giảm request chồng và làm dashboard phản hồi nhẹ hơn. | Dashboard | static/js/dashboard.js | Không bootstrap đồng loạt tất cả màn khi mở dashboard.
12 | Định hướng RAG | Ưu tiên đúng dữ liệu và router trước khi tối ưu reranker/model | Chất lượng retrieval và fallback quan trọng hơn việc thêm tối ưu model quá sớm. | Q&A / RAG | services/qa_service.py, rag/eval/qa_retrieval_eval_cases.json, rag/md/rag.md | Thứ tự chốt là: corpus -> router -> eval -> tối ưu tiếp.